## Sheet1
阶段 | 时间（具体ddl） | 开发内容 | 开发内容细则 | 开发人员 |  | 备注
|  |  |  | 后端组 | 前端组
1. 项目规划 | 2018.4.27 | 人员分工
| 2018.5.2 | 明确前后端逻辑 | 1. 后端类与对象关系图
| 2018.5.2 |  | 2. 前后端程序流程图
| 2018.5.4 | 明确前后端数据 | 1. 前端工作流程图
| 2018.5.4 |  | 2. 前后端通讯格式内容表
2. 代码构建 | 2018.5.6 | 程序框架 | 1. 类的声明
| 2018.5.4 |  | 2. 可视化初步
| 2018.5.17 | 前端架构完成
| 2018.5.20 | 后端架构完成
3. 检测与整合
4. 项目验收 | 2018.6.1 | 陈子豪验收项目，公开处刑
团队PPT展示